## improvement plan สนอ 2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีงบประมาณ 2559
เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
| ข้อเสนอแนะ |  | กิจกรรม/โครงการ | ตัวชี้วัด |  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบ | ผลการประเมินภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 | แนวทางการปรับปรุง | ตามแนวทาง | ความสำเร็จ | เป้าหมาย | ดำเนินการ | โครงการ | ผู้กำกับ
ปรับปรุง
1. ด้านประสิทธิผล | 1. ควรพัฒนาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนิน งานที่เป็นจริงและวัดผลการดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างชัดเจน | 1. การกำหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ พันธกิจ และสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ | กิจกรรมกำหนดแผนปฏิบัติการ | ร้อยละ | ร้อยละ 70 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 2. ควรมีการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลให้มีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานต่อไป | 2. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนิน งานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | กิจกรรมทบทวนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | ร้อยละ 70 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 3. ควรมีการประเมินการบริหารงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานให้เห็นการบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลที่แท้จริง | 3. ประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน | กิจกรรมประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล | ร้อยละ | ร้อยละ 70 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 4. ควรพัฒนายุทธศาสตร์ทางด้านการเงินเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 4. สำหรับยุทธศาสตร์ทางด้านการเงิน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการและติดตามการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง | กิจกรรมการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละการเบิก | ร้อยละ 80 | ตลอดปีงบประมาณ 2559 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
2. ด้านคุณภาพ | 1. การสำรวจความต้องการ ควรกำหนดระยะ เวลาในการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน ซึ่งควรเป็นก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือต้นปีงบประมาณที่รับการประเมิน | 1. หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนิน การประเมินตามปีงบประมาณ | กิจกรรมสำรวจความต้องการผู้รับบริการ | ค่าเฉลี่ย | >3.51 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 2. การประเมินความพึงพอใจ ควรแสดงระยะ เวลาในการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน ซึ่งก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือต้นปีงบประมาณที่รับการประเมิน | 2. หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนิน การประเมินตามปีงบประมาณ | กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ | ค่าเฉลี่ย | >3.51 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 3. ควรทำการสำรวจในรูปแบบงานวิจัย เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล | 3. กำหนดเรื่องการทำวิจัยของหน่วยงาน | กิจกรรมรายงานการวิจัยพัฒนาหน่วยงาน | ร้อยละ | ร้อยละ 70 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 4. ควรมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ประเมินความ พึงพอใจของทุกหน่วยงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด | 4. ในปีงบประมาณ 2559 ทุกงานในสำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการประเมินแยกแต่ละหน่วยงาน | การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 4 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 5. ควรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระหว่างปีการศึกษาหรือสิ้นปีการศึกษา เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ | 5. มีการแผนพัฒนาคุณภาพและมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยกำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี | การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 4 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 6. ควรมีการทำความตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกหน่วยงาน อย่างเป็นทางการ และวางแผนกิจกรรมร่วมกัน | 6. คณะกรรมการหารือการทำความตกลงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นเครือข่าย | การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 2 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน | 1. ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ให้บุคลากรเพิ่มขึ้น | 1. ให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมระดับมหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ โดยนำมาถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานเพิ่มเติม | กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง | ร้อยละ | ร้อยละ 70 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 2. พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ เช่น หาแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ลดขั้นตอน การใช้แบบฟอร์ม มุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจให้การทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น | 2. มีการจัดทำคู่มือขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอน | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | คู่มือหรือแนวปฏิบัติ | 6 เรื่อง | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 3. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นการจัดการความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ | 3. ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตลาดนัด KM จากหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในกิจกรรม KM กับการพัฒนาองค์กรจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ร้อยละ | ร้อยละ 70 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 4. การรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่กำหนดยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การดำเนินงานจัดการความรู้ขาดความต่อเนื่องในด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การกำกับติดตาม การนำความรู้ที่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง | 4. จัดทำรายงานสรุปเก็บรวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีและองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในหลังดำเนินกิจกรรม | รายงานสรุปแนวปฏิบัติที่ดี | คู่มือหรือแนวปฏิบัติ | 6 เรื่อง | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 5. ควรประเมินแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น | 5. คณะกรรมการจัดการความรู้ติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ | การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 4 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 6. ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรเพิ่มขึ้น | 6. การประชุมและทบทวนความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากร | การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 4 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 7. ควรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นการบริหารความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ | 7. กำหนดดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความเสี่ยงของหน่วยงาน | ครั้ง | 1 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 8. ควรมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อไป โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายให้ความเสี่ยงลดลงอย่างเป็นรูปธรรม | 8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดีร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง | การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 4 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 9. มหาวิทยาลัยควรกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยง | 9. ในระดับมหาวิทยาลัยกำหนดให้กองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง | การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 4 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 10. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมีข้อจำกัดในเรื่องรอบระยะเวลา ส่งผลให้การประเมินติดตามไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด | 10. หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนิน การประเมินตามปีการศึกษา | การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 4 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 11. ควรประเมินความพึงพอใจของบุคลากรให้ครอบคลุมผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม | 11. จัดทำการประเมินความพึงพอใจบุคลากรด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมครบถ้วน | กิจกรรมประเมินความพึงพอใจบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ด้านศิลปะและวัฒนธรรม | รายงาน | 1 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
4. ด้านพัฒนาหน่วยงาน | 1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ เพื่อที่จะนำผลมาปรับปรุงในการพัฒนาระบบต่อไป | 1. จัดทำการประเมินความพึงพอใจในระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยนำผลและข้อเสนอแนะไปวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบให้ต่อตามความต้องการ | กิจกรรมประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี | รายงาน | 1 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 2. ควรมีการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและวางแผนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วน | 2. คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีร่วมกันวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน | การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 4 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 3. ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฐาน ข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | 3. มอบหมายให้บุคลากรผู้ดูแลระบบรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง | การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 4 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 4. ควรมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานภายในเป็นผู้จัดทำ เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาเองได้ | 4. พัฒนาให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ | กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ | ครั้ง | 1 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 5. ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างชัดเจน | 5. คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีร่วมกันวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร | การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง | 4 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
| 6. ควรกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางให้ผู้ที่ไปอบรมสัมมนา กลับมาเผยแพร่ความรู้และมีการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน | 6. กำหนดให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมสัมมนา กลับมาจัดทำรายงานความรู้นำเสนอต่อผู้บริหาร | รายงานสรุปผลการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง | ร้อยละ | 60 | มิ.ย. - ก.ย. 59 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี